PROJECT ORBIT

業務內容交接文件

企業客戶自助服務入口網站

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | ORBIT-HO-BIZ-001 | 文件版本 | v1.0 |
| 交接者 | 林書妍｜專案營運經理 | 接手者 | 周以晨｜專案營運專員 |
| 基準日 | 2026 年 7 月 22 日 | 預定交接日 | 2026 年 8 月 14 日 |

# 1. 工作概述

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 工作目的 | 追蹤 Project ORBIT 進度，協調跨部門完成 UAT 與上線準備 |
| 目前階段 | 使用者驗收測試（UAT） |
| 預計上線日 | 2026 年 10 月 6 日 |
| 主要職責 | 任務追蹤、UAT 問題整理、會議與決議紀錄、客戶回饋整理 |

# 2. 定期工作

| 工作項目 | 頻率／期限 | 處理方式 | 使用資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案週報 | 每週二會前 | 更新進度、阻塞、下週計畫及需要決策的事項 | ORBIT 工單、專案週報 |
| UAT 問題整理 | 每日 | 確認問題內容、嚴重度、負責人與預計修正日 | UAT 總表、ORB 工單 |
| 供應商進度確認 | 每週四 | 確認 SSO 測試報告與未完成項目的交付日 | 供應商問題清單 |
| 客戶回饋整理 | 每週五 | 彙整試行客戶問題，必要時建立新工單 | 客服紀錄、客戶回饋表 |

# 3. 進行中專案

| 專案 | 目前進度 | 下一步 | 預計日期 | 負責人／文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project ORBIT | UAT 完成約 78%；核心功能已可測試 | 完成 SSO 安全修正及發票下載測試 | 2026/10/06 上線 | 周以晨；KB-ORBIT/00_Project-Overview |

## 3.1 接手者需要知道的背景

| 背景項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 上線日期調整 | 因 SSO 安全測試及發票資料錯配風險，由 9 月 22 日調整至 10 月 6 日 |
| 第一階段範圍 | 訂單查詢、發票下載、售後案件；不包含線上付款 |
| 主要風險 | 發票下載不得出現跨公司資料，測試時必須確認公司別 |

# 4. 待辦事項

| 待辦 | 優先程度 | 預計完成日 | 目前狀態／下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認 UAT 阻塞問題的負責人 | 高 | 8/18 | 逐項更新 owner 與修正日期 |
| 取得新版 SSO 測試報告 | 高 | 8/21 | 等待供應商交付並請資安確認 |
| 完成批次發票下載壓力測試 | 中 | 8/16 | 工程修正後重新測試 |
| 更新客服操作說明 | 中 | 9/18 | 待最終畫面確認後補上截圖 |

# 5. 特殊情況處理

| 情況 | 處理方式 | 聯絡窗口 |
| --- | --- | --- |
| 系統無法登入 | 先確認是否只有單一測試帳號受影響；若多個帳號同時失敗，立即建立高優先工單 | 郭芷晴／資安 |
| 發票公司名稱或金額不符 | 停止該批次下載，保留畫面與時間，交由工程確認 tenant 資料 | 陳柏維／工程 |
| 試行客戶提出新功能 | 先記錄需求與使用情境，不承諾日期；週五統一評估是否納入 | 許雅婷／專案贊助人 |

# 6. 交接確認

| 確認項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 已了解定期工作及每週會議節奏 | 已確認 |
| 已掌握專案現況、上線日期與主要風險 | 已確認 |
| 進行中待辦均有負責人、期限與下一步 | 已確認 |
| 已閱讀人際關係及公司資產交接文件 | 已確認 |